## 産業応用フォーラムマニュアル
産業応用フォーラムマニュアル
更新日：2020年3月2日
各種フォーマットおよび関連書類データ | http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_forum.zip
| 対応いただく内容 | 各種フォーマットおよび関連書類 (データは上記のＵＲＬよりダウンロードできます)
（１）テキスト（技術報告等）の発行日の確認 | ●技術報告をテキストとして販売する場合，原稿入校から発行までの期間を予測しておく必要がある。 入校時期（12月，1月，2月は入校が殺到します）や提出物の不備にもよるが，原稿入校から発行までは ５ヵ月以上余裕をもっておく必要がある。 ※技術報告の作成について（テンプレート有） → https://www.iee.jp/comite/manual/ird_com_dis/ ●お手製のテキスト（技術報告以外）を配布する場合は，委員会側で印刷会社（選定は自由）に入稿をし， 電気学会宛ての請求書または領収書をもって処理を進める。
（２）「目論見書」, 「開催案内」および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム」をの作成 | ●上記，技術報告の発行スケジュール等を考慮したうえで，「開催日時」および「開催場所」を決定する。 ●D部門ニュースレターおよびホームページに掲載するための「開催案内」を作成する。 参加登録締切日は，技術報告の印刷スケジュールを考慮し，開催日の10日前までとすると良い。 ●黒字収支となるような「目論見書」を作成する。 ≪参考≫ 技術報告購入価格（会員価格）： 一般価格 ※一般価格（会員価格）については，編修出版課に確認すると良い。 編修出版課： pub@iee.or.jp ※技術報告単行本を販売する場合，仕入れ価格は定価の1割引きとなる。 オーム社からの仕入図書は端数が四捨五入の処理となる。 なお，単行本については返品ができませんので，販売予定部数で残部となる分については， ５冊くらいまでに留めていただくよう調整が必要。（仕入れ費用はフォーラムの支出となります） | ①-1：目論見書／決算書テンプレート.xls ①-2：産業応用フォーラム開催案内テンプレート.doc ①-3：NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム.doc
（３）産業応用フォーラム担当役員に申請 | ●（２）で作成した「目論見書」, 「開催案内」および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム」を産業応用フォーラム担当役員に提出（申請する） 2017年6月以降の産業応用フォーラム担当役員： 村上俊之（慶應義塾大学） mura@sd.keio.ac.jp 承認後，産業応用フォーラム担当役員よりHP掲載およびNLへの掲載手続きが行われる。 原稿提出スケジュール（目安）： http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_NL_schedule.pdf
（４）講師謝礼金（日本国内居住の方）について | ●日本国内居住の講師（主に日本人講師：日本国に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率10.21％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 【重要】 マイナンバーに関するご案内を「謝礼金を受け取る予定の講師者」に謝礼金と合わせてお渡しする。 ※基本的に，電気学会特定個人情報管理委員会からマイナンバーの提供依頼があるまでは，講師の方に特段対応いただくことはございません。 （実行委員会としては添付を講師の方にお渡しするだけでＯＫ） | ②領収書（講師謝礼：日本人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照 ⑦マイナンバーに関するご案内.pdf
（５）講師謝礼金（海外居住の外国人）について | ●海外居住の講師（主に外国人講師：海外に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率20.42％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 | ③領収書（講師謝礼：海外居住の外国人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照
（６）アルバイト費用について | ●所定の領収書をもって，対応をする。（学生アルバイト担当の委員に引き継ぐと良い） ●アルバイトの給与については，時給ではなく日当とし，9,299円／日以下で対応をいただく。 （e.g. 全日労働：8,000円，午前労働：3千円，午後労働：5,000円） 【注意事項】 ・１人，一日あたりの給与が9,299円を超えると，源泉税が発生するため，管理・対応が複雑化する。 ・時給換算で１人，一日8時間を超えてしまうと超過勤務扱いとなり，超過した時間給に25％の上乗せをしなければならない。そのため，日当扱いの方が煩雑とならなく会計の管理は容易となる。 | ⑤領収書（アルバイト用）.doc ⑥源泉徴収についての手引き P.7～11参照
（７）フォーラム当日の運営について | 【電気学会会議室で開催の場合】 ●会場の準備： スクール形式，スクリーン，プロジェクター，PC，マイク，ベル，レーザポインタ，受付まわり（領収書や筆記用具など）， お釣り銭は学会事務局が用意する。 ●受付の対応： 委員会側で参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●会場の準備： 委員会側と外部会場（大学や貸会議室等）側でご準備いただく。 ●受付の対応： 参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 ●お釣り銭： 委員会側でお釣り銭を準備しておく。（参加費と登録人数より，大体のお釣りを予測すると良い） ※荷物（領収書や筆記用具など）の発送先を予め学会事務局に知らせる（開催の１週間前まで） ≪荷物の送付先の情報≫ → nara@iee.or.jp -------------------------------------------------------------------- 住所 ：〒 建物名 ： 部署名 ： 荷受人名 ： 電話番号 ： --------------------------------------------------------------------
（８）精算について | 【電気学会会議室で開催の場合】 ●委員会でお取り纏めいただいた「参加費」，「テキスト代」，「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」および「残金」を学会事務局に提出をする。（簡単な収支をまとめておく） 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」およびテキスト残部を学会事務局に返送し，残金については右記のいずれかの口座にお振込みいただく。決算報告（目論見書の最終版）を学会事務局にメールでお知らせする。 ※電気学会は年度末決算のため，３月末よりも前までに余裕をもって精算いただくよう，ご協力いただきたい。 特に１月～３月に開催の産業応用フォーラムについては注意が必要。 | 【電気学会本部 銀行振込先】 ===================================================== 各普通預金口座 口座名義 一般社団法人電気学会 取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行本店 （0010001） 三井住友銀行丸の内支店 （ 400019） みずほ銀行 銀座支店 (1159649) ==================================================== 【フォーラム終了後の荷物の返送先】 ---------------------------------------------------- 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8F 一般社団法人電気学会 事業サービス課 TEL： 03-3221-7313 ----------------------------------------------------
その他 | ●部門積立金に関する役員会申し合わせについて（内容が変更される場合あり） | ⑧部門積立金に関する申し合わせ（改定朱記青字）20170928.pdf

## 産業応用フォーラムマニュアル（オンライン使用時）
産業応用フォーラムマニュアル | 水色ハッチ：オンライン または ハイブリッド の場合の追加，変更あり。
更新日：2021年5月2日
各種フォーマットおよび関連書類データ | http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_forum.zip
| 対応いただく内容 | 各種フォーマットおよび関連書類 (データは上記のＵＲＬよりダウンロードできます)
（０）オンライン／フォーラムの開催について | ●当日の運営は，基本的にはオンライン／ハイブリッド研究会に準じる。 ●研究会との大きな相違点：研究会・・・参加無料，産業応用フォーラム・・・有料 ●運用上のポイント a. 運用スタッフが必要（下記） b. 集金および謝礼金等の授受（下記） c. 通信状況により受講出来なかった受講者への対応 運用側要因の場合；日程再調整による再開催，返金などの対応が必要となる。回避のための入念な準備が必要。 事前に音声付スライドを作成しておき，当日通信障害が生じた場合にこれを流すことを推奨。 当日のバックアップが出来ない場合，後日オンデマンド視聴を設定する（zoomまたはboxの機能を利用）。 受信側要因の場合；基本的には返金等はしない。その旨，申込みページに合意事項として記載し，申込み条件とする。 ただし，該当者から救済の相談があった場合，その可能性を残すため，講義内容をmp4形式で 記録しておき（ZOOMの機能），後日閲覧専用で視聴することが可能となるようにリスクヘッジする。 ※本運用方法は，実際の運用を通して継続的に改善を図るものとする。 | 運用フロー兼チェックリスト： 産業応用フォーラム（Ｏ／Ｈ）フロー210502.xlsx
（１）テキスト（技術報告等）の発行日の確認 | ●技術報告をテキストとして販売する場合，原稿入校から発行までの期間を予測しておく必要がある。 入校時期（12月，1月，2月は入校が殺到します）や提出物の不備にもよるが，原稿入校から発行までは ５ヵ月以上余裕をもっておく必要がある。 ※技術報告の作成について（テンプレート有） → https://www.iee.jp/comite/manual/ird_com_dis/ ●お手製のテキスト（技術報告以外）を配布する場合は，委員会側で印刷会社（選定は自由）に入稿をし， 電気学会宛ての請求書または領収書をもって処理を進める。 ●オンライン利用に伴い，技術報告は電子図書館で参加者に購入頂くこととする。お手製テキストの場合，電子図書館には登録できず，かつ著作権が電気学会にないため，別の方法が必要。PDF化し，PWにより「印刷のみ可能，コピペは不可」に設定して，メールで配布するなど。事前に講演者（著作権者）に断る必要あり。
（２）「目論見書」, 「開催案内」および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム」をの作成 | ●上記，技術報告の発行スケジュール，講師およびオンライン開催に必要なスタッフの予定等を考慮したうえで，「開催日時」および「開催場所」を決定する。 ●オンライン，ハイブリッドの機材を予約。⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局） ●D部門ニュースレターおよびホームページに掲載するための「開催案内」を作成する。（オンライン使用の場合の例①-4を参照。設定上の注意事項など記載あり。） 参加登録締切日は，技術報告の印刷スケジュールを考慮し，開催日の10日前までとすると良い。 ●黒字収支となるような「目論見書」を作成する。 ≪参考≫ 技術報告購入価格（会員価格）： 一般価格 ※一般価格（会員価格）については，編修出版課に確認すると良い。 編修出版課： pub@iee.or.jp ※技術報告単行本を販売する場合，仕入れ価格は定価の1割引きとなる。 オーム社からの仕入図書は端数が四捨五入の処理となる。 なお，単行本については返品ができませんので，販売予定部数で残部となる分については， ５冊くらいまでに留めていただくよう調整が必要。（仕入れ費用はフォーラムの支出となります） | ①-1：目論見書／決算書テンプレート.xls ①-2：産業応用フォーラム開催案内テンプレート.doc ①-3：NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム.doc ①-4：例_産業応用フォーラム開催案内（オンライン使用）a.doc
（３）産業応用フォーラム担当役員に申請 | ●（２）で作成した「目論見書」, 「開催案内」，および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム」を産業応用フォーラム担当役員に提出（申請する） 2018年6月以降の産業応用フォーラム担当役員： 森本 進也（安川電機） Shinya.Morimoto@yaskawa.co.jp 承認後，産業応用フォーラム担当役員よりHP掲載およびNLへの掲載手続きが行われる。 原稿提出スケジュール（目安）： http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_NL_schedule.pdf
（４）講師謝礼金（日本国内居住の方）について | ●日本国内居住の講師（主に日本人講師：日本国に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率10.21％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 【重要】 マイナンバーに関するご案内を「謝礼金を受け取る予定の講師者」に謝礼金と合わせてお渡しする。 ※基本的に，電気学会特定個人情報管理委員会からマイナンバーの提供依頼があるまでは，講師の方に特段対応いただくことはございません。 （実行委員会としては添付を講師の方にお渡しするだけでＯＫ） ●産業応用フォーラムのオンライン併用化に伴い，参加費の支払いはweb経由のクレジットカード払いとなった。そのため，当日の現金授受は原則として発生しない。講師への謝金支払いも，学会事務局による振り込みとなる。講師の謝金受け取り可否を確認のうえ，受け取り可の場合には，振り込み口座を学会事務局に通知頂く。個人情報であるため，技術委員会の担当を経由せず，直接学会事務局に伝えてもらうと良い。事前に学会事務局と相談のこと。 | ②領収書（講師謝礼：日本人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照 ⑦マイナンバーに関するご案内.pdf
（５）講師謝礼金（海外居住の外国人）について | ●海外居住の講師（主に外国人講師：海外に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率20.42％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 ●現時点では，オンライン開催で外国講師に謝礼金をお渡しする状況は想定していない。必要な場合，講師打診前に学会事務局に要相談。 | ③領収書（講師謝礼：海外居住の外国人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照
（６）アルバイト費用について | ●所定の領収書をもって，対応をする。（学生アルバイト担当の委員に引き継ぐと良い） ●アルバイトの給与については，時給ではなく日当とし，9,299円／日以下で対応をいただく。 （e.g. 全日労働：8,000円，午前労働：3千円，午後労働：5,000円） 【注意事項】 ・１人，一日あたりの給与が9,299円を超えると，源泉税が発生するため，管理・対応が複雑化する。 ・時給換算で１人，一日8時間を超えてしまうと超過勤務扱いとなり，超過した時間給に25％の上乗せをしなければならない。そのため，日当扱いの方が煩雑とならなく会計の管理は容易となる。 | ⑤領収書（アルバイト用）.doc ⑥源泉徴収についての手引き P.7～11参照
（７）オンライン，ハイブリッド開催の事前準備 | ●ZOOM利用の予約 ⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局），開催日決定に先立ち確保していること ●運用に必要なスタッフの確保（開催日決定に先立ち実施のこと） ●ハイブリッドの場合：会場機材（ＰＡ）の予約 ⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局），開催日決定に先立ち確保していること ●ハイブリッドの場合：機材設営のリハーサル（未経験の場合，必須） 開催の概ね１か月前に実施 ⇒ 電気学会事務局にリハーサルのための会場およびPAシステムの予約を依頼する。 ●開催のリハーサル（講師全員，スタッフ） 開催の１～２週間前に実施 ⇒ 電気学会事務局にZoomの予約をする。 ●概ね開催２週間前に以下を実施： ・開催形態のハイブリッド／オンラインを確定。 ・開催形態と併せ，オンライン参加のためのZOOM情報を受講者にメール展開（BCCにて）。 ●開催後のアンケート（オンライン）を主催委員会にて準備しておく。 | ⑨Hybrid-Manual-1-conf200821.pdf Hybrid-Manual-2-operation200821.pdf ハイブリッド研究会マネージャ（ヘルプサポータ）マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会運営担当者マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会現地聴講者マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会座長and現地発表者マニュアル20200827.pdf 電学ZOOM案内_form201116.pptx
（８）フォーラム当日の運営について | ●ハイブリッドの場合：会場の準備として機材の設営が必要となる。リハーサルの状況を踏まえ，その分の時間と対応者を確保する。 ●ハイブリッドの場合：会場受付での金銭授受は，クレジットカード決済となったことで，通常は発生しない。 ※講義内容のmp4形式での記録（ZOOMの機能）を確実に実施のこと。項目ごとに別ファイルとすること。 なお，仮に記録に失敗した場合には，当該項目の終了後に，速やかに「撮り直し」を行っておく。 【電気学会会議室で開催の場合】 ●会場の準備： スクール形式，スクリーン，プロジェクター，PC，マイク，ベル，レーザポインタ，受付まわり（領収書や 筆記用具など），お釣り銭は学会事務局が用意する。※ハイブリッド機材の準備はマニュアルを元に 主催委員会が実施する。 ●受付の対応： 委員会側で参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●会場の準備： 委員会側と外部会場（大学や貸会議室等）側でご準備いただく。 ●ハイブリッド機材： 受発送は各技術委員会にて調整。（学会事務局のものを使う場合には学会事務局と調整。） ●受付の対応： 参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う。 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 ●お釣り銭： 委員会側でお釣り銭を準備しておく。（参加費と登録人数より，大体のお釣りを予測すると良い） ※荷物（領収書や筆記用具など）の発送先を予め技術委員会の担当者（学会事務局）に知らせる（開催の１週間前まで） ≪荷物の送付先の情報≫ → nara@iee.or.jp -------------------------------------------------------------------- 住所 ：〒 建物名 ： 部署名 ： 荷受人名 ： 電話番号 ： -------------------------------------------------------------------- | ⑩web産応FRM開始前案内スライド(当日30秒で自動更新）.pptx
（９）精算について | 【電気学会会議室で開催の場合】 ●委員会でお取り纏めいただいた「参加費」，「テキスト代」，「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」および「残金」を学会事務局に提出をする。（簡単な収支をまとめておく） 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」およびテキスト残部を学会事務局に返送し，残金については右記のいずれかの口座にお振込みいただく。決算報告（目論見書の最終版）を学会事務局にメールでお知らせする。 ※電気学会は年度末決算のため，３月末よりも前までに余裕をもって精算いただくよう，ご協力いただきたい。 特に１月～３月に開催の産業応用フォーラムについては注意が必要。 ※産業応用フォーラムのオンライン併用化に伴い，参加費の支払いはweb経由のクレジットカード払いとなった。そのため，当日の現金授受は原則として発生しない。講師への謝金支払いも，学会事務局による振り込みとなる。 | 【電気学会本部 銀行振込先】 ===================================================== 各普通預金口座 口座名義 一般社団法人電気学会 取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行本店 （0010001） 三井住友銀行丸の内支店 （ 400019） みずほ銀行 銀座支店 (1159649) ==================================================== 【フォーラム終了後の荷物の返送先】 ---------------------------------------------------- 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8F 一般社団法人電気学会 事業サービス課 TEL： 03-3221-7313 ----------------------------------------------------
その他 | ●部門積立金に関する役員会申し合わせについて（内容が変更される場合あり） ●開催後速やかに，オンラインにてアンケートを実施し，フォーラムの内容および運用について意見聴取し，分析をお願いします。結果は，上記産業応用フォーラム担当役員に送付願います。 | ⑧部門積立金に関する申し合わせ（改定朱記青字）20170928.pdf

## 産業応用フォーラムマニュアル（オンデマンド対応）
産業応用フォーラムマニュアル | 水色ハッチ：オンデマンド対応の追記あり。
更新日：2022年2月1日
各種フォーマットおよび関連書類データ | http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_forum.zip
| 対応いただく内容 | 各種フォーマットおよび関連書類 (データは上記のＵＲＬよりダウンロードできます)
（０）オンライン／フォーラムの開催について | ●当日の運営は，基本的にはオンライン／ハイブリッド研究会に準じる。 ●研究会との大きな相違点：研究会・・・参加無料，産業応用フォーラム・・・有料 ●運用上のポイント a. 運用スタッフが必要（下記） b. 集金および謝礼金等の授受（下記） c. 通信状況により受講出来なかった受講者への対応 運用側要因の場合；日程再調整による再開催，返金などの対応が必要となる。回避のための入念な準備が必要。 事前に音声付スライドを作成しておき，当日通信障害が生じた場合にこれを流すことを推奨。 当日のバックアップが出来ない場合，後日オンデマンド視聴を設定する（zoomまたはboxの機能を利用）。 受信側要因の場合；基本的には返金等はしない。その旨，申込みページに合意事項として記載し，申込み条件とする。 ただし，該当者から救済の相談があった場合，その可能性を残すため，講義内容をmp4形式で 記録しておき（ZOOMの機能），後日閲覧専用で視聴することが可能となるようにリスクヘッジする。 d. オンデマンド配信は選択性，下記（３）で申請。ただし，技術報告ベースのフォーラムについてはオンデマンド配信を奨励。 対応事項は，事前の周知と事後の処置が主であり，開催終了までの実行内容は，オンライン／ハイブリッド対応で ほぼ充足。また，事後の処理については，編修広報委員会への依頼が主。 ※本運用方法は，実際の運用を通して継続的に改善を図るものとする。 | 運用フロー兼チェックリスト： 産業応用フォーラム対応フロー（オンデマンド）.xlsx
（１）テキスト（技術報告等）の発行日の確認 | ●技術報告をテキストとして販売する場合，原稿入校から発行までの期間を予測しておく必要がある。 入校時期（12月，1月，2月は入校が殺到します）や提出物の不備にもよるが，原稿入校から発行までは ５ヵ月以上余裕をもっておく必要がある。 ※技術報告の作成について（テンプレート有） → https://www.iee.jp/comite/manual/ird_com_dis/ ●お手製のテキスト（技術報告以外）を配布する場合は，委員会側で印刷会社（選定は自由）に入稿をし， 電気学会宛ての請求書または領収書をもって処理を進める。 ●オンライン利用に伴い，技術報告は電子図書館で参加者に購入頂くこととする。お手製テキストの場合，電子図書館には登録できず，かつ著作権が電気学会にないため，別の方法が必要。PDF化し，PWにより「印刷のみ可能，コピペは不可」に設定して，メールで配布するなど。事前に講演者（著作権者）に断る必要あり。（オンデマンドについても同様。なお，技術報告の転載許諾において，オンデマンド利用の可能性がある旨を盛り込むことをＤ部門標準とする。）
（２）「目論見書」, 「開催案内」および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム」をの作成 | ●上記，技術報告の発行スケジュール，講師およびオンライン開催に必要なスタッフの予定等を考慮したうえで，「開催日時」および「開催場所」を決定する。 ●オンライン，ハイブリッドの機材を予約。⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局） ●D部門ニュースレターおよびホームページに掲載するための「開催案内」を作成する。（オンライン使用の場合の例①-4を参照。設定上の注意事項など記載あり。） 参加登録締切日は，技術報告の印刷スケジュールを考慮し，開催日の10日前までとすると良い。 ●黒字収支となるような「目論見書」を作成する。 ≪参考≫ 技術報告購入価格（会員価格）： 一般価格 ※一般価格（会員価格）については，編修出版課に確認すると良い。 編修出版課： pub@iee.or.jp ※技術報告単行本を販売する場合，仕入れ価格は定価の1割引きとなる。 オーム社からの仕入図書は端数が四捨五入の処理となる。 なお，単行本については返品ができませんので，販売予定部数で残部となる分については， ５冊くらいまでに留めていただくよう調整が必要。（仕入れ費用はフォーラムの支出となります） | ①-1：目論見書／決算書テンプレート.xls ①-2：産業応用フォーラム開催案内テンプレート.doc ①-3：NL産業応用フォーラム報告掲載希望申請フォーム.doc ①-4：例_産業応用フォーラム開催案内（オンライン使用）a.doc
（３）産業応用フォーラム担当役員に申請 | ●（２）で作成した「目論見書」, 「開催案内」，および「NL産業応用フォーラム報告掲載希望＋オンデマンド申請フォーム」を産業応用フォーラム担当役員に提出（申請する） 2018年6月以降の産業応用フォーラム担当役員： 森本 進也（安川電機） Shinya.Morimoto@yaskawa.co.jp 承認後，産業応用フォーラム担当役員よりHP掲載およびNLへの掲載手続きが行われる。 原稿提出スケジュール（目安）： http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/03-data/D_NL_schedule.pdf
（４）講師謝礼金（日本国内居住の方）について | ●日本国内居住の講師（主に日本人講師：日本国に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率10.21％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 【重要】 マイナンバーに関するご案内を「謝礼金を受け取る予定の講師者」に謝礼金と合わせてお渡しする。 ※基本的に，電気学会特定個人情報管理委員会からマイナンバーの提供依頼があるまでは，講師の方に特段対応いただくことはございません。 （実行委員会としては添付を講師の方にお渡しするだけでＯＫ） ●産業応用フォーラムのオンライン併用化に伴い，参加費の支払いはweb経由のクレジットカード払いとなった。そのため，当日の現金授受は原則として発生しない。講師への謝金支払いも，学会事務局による振り込みとなる。講師の謝金受け取り可否を確認のうえ，受け取り可の場合には，振り込み口座を学会事務局に通知頂く。個人情報であるため，技術委員会の担当を経由せず，直接学会事務局に伝えてもらうと良い。事前に学会事務局と相談のこと。 | ②領収書（講師謝礼：日本人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照 ⑦マイナンバーに関するご案内.pdf
（５）講師謝礼金（海外居住の外国人）について | ●海外居住の講師（主に外国人講師：海外に住民票が登録されている場合）は，所定の領収書をもって，対応をする。 ●税率20.42％の源泉税が発生するため，予め源泉を含めた額で調整し，講師の方へはキリの良い金額でお渡しすることが望ましい。 源泉税に関する税務署への手続きは学会事務局が行なうので，実行委員会としては源泉税分を会計シートに支出計上いただくのみとなる。 ●現時点では，オンライン開催で外国講師に謝礼金をお渡しする状況は想定していない。必要な場合，講師打診前に学会事務局に要相談。 | ③領収書（講師謝礼：海外居住の外国人）.doc ④税額計算式.xls ⑥源泉徴収についての手引き P.12～16参照
（６）アルバイト費用について | ●所定の領収書をもって，対応をする。（学生アルバイト担当の委員に引き継ぐと良い） ●アルバイトの給与については，時給ではなく日当とし，9,299円／日以下で対応をいただく。 （e.g. 全日労働：8,000円，午前労働：3千円，午後労働：5,000円） 【注意事項】 ・１人，一日あたりの給与が9,299円を超えると，源泉税が発生するため，管理・対応が複雑化する。 ・時給換算で１人，一日8時間を超えてしまうと超過勤務扱いとなり，超過した時間給に25％の上乗せをしなければならない。そのため，日当扱いの方が煩雑とならなく会計の管理は容易となる。 | ⑤領収書（アルバイト用）.doc ⑥源泉徴収についての手引き P.7～11参照
（７）オンライン，ハイブリッド開催の事前準備 | ●ZoomM利用の予約 ⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局），開催日決定に先立ち確保していること ※なお，Zoom以外のオンライン会議ツールを用いることも可能であるが，セキュリティ対応に加え，録画機能を備えている必要あり。 ●運用に必要なスタッフの確保（開催日決定に先立ち実施のこと） ●ハイブリッドの場合：会場機材（ＰＡ）の予約 ⇒ 各技術委員会（不可の場合には電気学会事務局），開催日決定に先立ち確保していること ●ハイブリッドの場合：機材設営のリハーサル（未経験の場合，必須） 開催の概ね１か月前に実施 ⇒ 電気学会事務局にリハーサルのための会場およびPAシステムの予約を依頼する。 ●開催のリハーサル（講師全員，スタッフ） 開催の１～２週間前に実施 ⇒ Zoomの予約をする。 ●概ね開催２週間前に以下を実施： ・開催形態のハイブリッド／オンラインを確定。 ・開催形態と併せ，オンライン参加のためのZOOM情報を受講者にメール展開（BCCにて）。 ●開催後のアンケート（オンライン）を主催委員会にて準備しておく。 ●編修広報委員会に依頼：オンデマンド配信のため，boxのフォルダを準備。フォーラム毎に１フォルダを割り付け，その下位に 「管理」（アクセス権設定リスト等），「テキスト」（テキストPDF），「動画」（講義動画）のフォルダを作成する。（アクセス権設定の規定表要。） お手製テキストについては，概ね10日～１週間前に，「テキスト」フォルダにて受講者にテキストPDFを事前配布。 | ⑨Hybrid-Manual-1-conf200821.pdf Hybrid-Manual-2-operation200821.pdf ハイブリッド研究会マネージャ（ヘルプサポータ）マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会運営担当者マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会現地聴講者マニュアル20200827.pdf ハイブリッド研究会座長and現地発表者マニュアル20200827.pdf 電学ZOOM案内_form201116.pptx
（８）フォーラム当日の運営について | ●ハイブリッドの場合：会場の準備として機材の設営が必要となる。リハーサルの状況を踏まえ，その分の時間と対応者を確保する。 ●ハイブリッドの場合：会場受付での金銭授受は，クレジットカード決済となったことで，通常は発生しない。 ※講義内容のmp4形式での記録（ZOOMの機能）を確実に実施のこと。項目ごとに別ファイルとすること（事後の編集）。 なお，仮に記録に失敗した場合には，速やかに「撮り直し」を行っておく。（オンデマンドではこの講義動画を利用。） 【電気学会会議室で開催の場合】 ●会場の準備： スクール形式，スクリーン，プロジェクター，PC，マイク，ベル，レーザポインタ，受付まわり（領収書や 筆記用具など），お釣り銭は学会事務局が用意する。※ハイブリッド機材の準備はマニュアルを元に 主催委員会が実施する。 ●受付の対応： 委員会側で参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●会場の準備： 委員会側と外部会場（大学や貸会議室等）側でご準備いただく。 ●ハイブリッド機材： 受発送は各技術委員会にて調整。（学会事務局のものを使う場合には学会事務局と調整。） ●受付の対応： 参加費の受付を行ない，領収書の発行を行う。 受付の対応は参加人数に応じて１～３名で行うとスムーズである。 ●お釣り銭： 委員会側でお釣り銭を準備しておく。（参加費と登録人数より，大体のお釣りを予測すると良い） ※荷物（領収書や筆記用具など）の発送先を予め技術委員会の担当者（学会事務局）に知らせる（開催の１週間前まで） ≪荷物の送付先の情報≫ → nara@iee.or.jp -------------------------------------------------------------------- 住所 ：〒 建物名 ： 部署名 ： 荷受人名 ： 電話番号 ： -------------------------------------------------------------------- | ⑩web産応FRM開始前案内スライド(当日30秒で自動更新）.pptx
（９）精算について | 【電気学会会議室で開催の場合】 ●委員会でお取り纏めいただいた「参加費」，「テキスト代」，「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」および「残金」を学会事務局に提出をする。（簡単な収支をまとめておく） 【外部会場（大学や貸会議室等）で開催の場合】 ●「講師謝礼金の領収書」，「アルバイト代の領収書」およびテキスト残部を学会事務局に返送し，残金については右記のいずれかの口座にお振込みいただく。決算報告（目論見書の最終版）を学会事務局にメールでお知らせする。 ※電気学会は年度末決算のため，３月末よりも前までに余裕をもって精算いただくよう，ご協力いただきたい。 特に１月～３月に開催の産業応用フォーラムについては注意が必要。 ※産業応用フォーラムのオンライン併用化に伴い，参加費の支払いはweb経由のクレジットカード払いとなった。そのため，当日の現金授受は原則として発生しない。講師への謝金支払いも，学会事務局による振り込みとなる。 | 【電気学会本部 銀行振込先】 ===================================================== 各普通預金口座 口座名義 一般社団法人電気学会 取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行本店 （0010001） 三井住友銀行丸の内支店 （ 400019） みずほ銀行 銀座支店 (1159649) ==================================================== 【フォーラム終了後の荷物の返送先】 ---------------------------------------------------- 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizonビル8F 一般社団法人電気学会 事業サービス課 TEL： 03-3221-7313 ----------------------------------------------------
（１０）オンデマンド配信 | ●オンデマンド配信は講義内容のみとし，Ｑ＆Ａ等は含めない。 ●オンデマンド配信は，電気学会会員のフォーラム受講者のうち，電気学会員に対して行う。加えて，事後的な視聴募集を行うことも可能（定期開催のフォーラムを除く）。事後的な視聴募集は，通常のフォーラムと同様の申込みルートで，原則として有料で受け付ける。 ●フォーラム主催者は，フォーラム開催時に生成した動画ファイルを，講義ごとに分割して別ファイルとする。 ●分割した動画ファイルに所定のファイル名を付け，編修広報委員会に引き渡たす。ここで主催者の主体的な対応は完了。 ●オンデマンド配信に向けた作業は，編修広報委員会にて行う。
その他 | ●部門積立金に関する役員会申し合わせについて（内容が変更される場合あり） ●開催後速やかに，オンラインにてアンケートを実施し，フォーラムの内容および運用について意見聴取し，分析をお願いします。結果は，上記産業応用フォーラム担当役員に送付願います。 | ⑧部門積立金に関する申し合わせ（改定朱記青字）20170928.pdf